

**RAPPORT JUIN 2020**

EAGLE CÔTE D’IVOIRE

Rapport d’activités Juin 2020

**1. Points principaux**

**2. Investigations**

**3. Opérations**

**4. Legal**

**5. Média**

**6. Relations extérieures**

**7. Management**

**1. Points principaux**

Les points durant ce mois de Juin, le management a procédé à une série de de recrutement d’enquêteurs en vue de renforcer le département investigation. Et aussi des juristes pour renforcer les capacités juridiques de EAGLE-Côte d’Ivoire. Nous suivons toujours les cas des arrestations d'août et septembre. Le système Judiciaire a repris son activité après avoir été ralenti à cause de la pandémie de Covid-19.

L’un des points principaux points aussi à noter dans ce rapport mensuel, est l’état d’urgence décrété par l’Etat de Côte d’ivoire suite à la crise sanitaire mondiale lié au coronavirus dont le pays n’a pu échapper. Le couvre-feu est levé depuis le 15 mai. Mais par contre l’isolement du grand Abidjan au reste du pays reste en vigueur. Et bien évidemment cela a un impact sur les résultats attendus du projet.

**2. Investigations**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Missions d’investigations** | **Région** | **Nombre d’Opérations** | **Nombre de trafiquants ciblés** |
| 44 | 1 | 0 | 39 |

**3. Opérations**

**Tableau des Opérations**

Pas eu d’opération durant ce mois-ci.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre d’opérations** | **Régions** | **Nombre de trafiquants arrêtés** | **Produits de contrebande** |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

**4. Legal**

En ce qui concerne les activités juridiques du mois de juin, le département a essentiellement procédé avec le management aux recrutements de nouveaux de nouveaux enquêteurs en vue de renforcer le projet capacité opérationnelle. Aussi, les affaires courantes comme le suivi des cas devant le tribunal ont été aussi effectués avec des rencontres entre les juges du cabinet d’instruction concernant les affaires en attente. Le département juridique a aussi pris part à l’atelier sur la politique nationale de protection, de reconstitution et la valorisation de la faune sauvage. D’autres activités comme les mises à jour de bases de données juridiques, sont également à mettre à l’actif des activées juridique de juin.

Avec la reprise des audiences, le département a suivi les audiences de Djibril Gueye, arrêté en mars 2019 avec deux ivoires sculptés, et de Edwige Toukoue arrêtée avec son mari en août 2019 avec 148kg d’écailles de pangolins.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de Missions**  **(Préciser le lieu et raison)** | **Nombre de trafiquants derrière les barreaux ce moi ci, préciser le lieu** | **Nombre de trafiquants jugés** | **Les peines de prison ce mois ci** | **Nombre de trafiquants condamnés**  **(Peine de prison)** | **Nombres d’audiences suivies** |
| **0** | **1**  A la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA) | **0** | **0** | **0** | **3** |

**5. Media**

Le département média a profité de la journée mondiale de l’environnement du 5 juin pour conscientiser sur la menace de l’humanité. Pour se faire, un article a été produit pour essayer d’informer l’opinion sur les chiffres accablants. Ainsi, 29 articles ont été publiées. Le détail dans le tableau ci-dessous et les liens des différentes publications.

**Tableau des Médias**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre total de pièces médiatiques : 29** |  | | |
| **Télévision** | **Radio** | **Presse écrite** | **Internet** |
| 0 | 22 | 2 | 5 |

<http://abidjan24.info/journee-mondiale-de-lenvironnement-des-chiffres-accablants-lhumanite-severement-menace/?fbclid=IwAR3t2fnqv9LopbcGpELD6lKZFrbWLDfD85WYSV80dHcr7NGkDeyRVOHqWNQ>

<https://www.ledebativoirien.net/2020/06/12/urgent-journee-mondiale-de-lenvironnement-des-chiffres-accablants-lhumanite-severement-menace/?fbclid=IwAR2dWSQkRMSXxJhSKeVBr7dgUSbgXqUGnMx1XOUhNdQHPWa-r3JxuFV4lNg>

<http://jda.ci/news/societe-environnement-16132-journe-mondiale-de-l-environnement-des-chiffres-accablants-lhumanit-svrement-menac#:~:text=Soci%C3%A9t%C3%A9%20Environnement-,Journ%C3%A9e%20mondiale%20de%20l'environnement%20%3A%20des%20chiffres%20accablants,%2C%20l'humanit%C3%A9%20s%C3%A9v%C3%A8rement%20menac%C3%A9.&text=Chaque%205%20juin%20de%20l,journ%C3%A9e%20mondiale%20de%20l'environnement.>

<https://www.fratmat.info/article/205723/Soci%C3%A9t%C3%A9/journee-mondiale-de-l039environnement--des-chiffres-accablants-lhumanite-severement-menacee>

<https://ci.opera.news/ci/fr/others-natural-disaster/308c1be6b22604bb51b14e455ca1790a?news_entry_id=2c51f313200612fr_ci>

<https://www.dropbox.com/s/xwfvjvx9eevrwm2/20%2006%2015%20avril%20p11%20Le%20Quotidien%20d%27Abidjan.jpg?dl=0>

<https://www.dropbox.com/s/y4ros45z06sgwxv/20%2006%201-%20avril%20p_%20Le%20%20Matin%20d%27Abidjan.jpeg?dl=0>

<https://www.dropbox.com/s/rtvk4mm4l0e84nn/New%20flash%2020%2006%2013%20Journal%2012H00%20Radio%20YOPOUGON.mp3?dl=0>

<https://www.dropbox.com/s/rtvk4mm4l0e84nn/New%20flash%2020%2006%2013%20Journal%2012H00%20Radio%20YOPOUGON.mp3?dl=0>

<https://www.dropbox.com/s/3y4ukcnb92tqmcn/New%20flash%2020%2006%2013%20Flash%2014H00%20Radio%20YOPOUGON.mp3?dl=0>

<https://www.dropbox.com/s/h1vltsnxq0cvdck/New%20flash%2020%2006%2014%20Journal%2007H%20Radio%20C%C3%B4te%20d%27Ivoire.mp3?dl=0>

<https://www.dropbox.com/s/75xf0xp5e70xh5v/New%20flash%2020%2006%2014%20Journal%2010H%20Radio%20C%C3%B4te%20d%27Ivoire.mp3?dl=0>

<https://www.dropbox.com/s/ri43zc60nr6cbjb/New%20flash%2020%2006%2014%20Flash%2006H%20Radio%20Grace.mp3?dl=0>

<https://www.dropbox.com/s/z633ksvfu6fypzp/New%20flash%2020%2006%2014%20Flash%2012H%20Radio%20Amiti%C3%A9.mp3?dl=0>

<https://www.dropbox.com/s/mj1p1kdm48kqj5m/New%20flash%2020%2006%2014%20Flash%2016H%20Radio%20Grace.mp3?dl=0>

<https://www.dropbox.com/s/46dy2idqnogykwe/New%20flash%2020%2006%2015%20Flash%2017H00%20Radio%20VIBE%20FM.MP3?dl=0>

<https://www.dropbox.com/s/tnh4jvpytzhnxwp/New%20flash%2020%2006%2015%20Journal%2019H00%20Radio%20VIBE%20FM.mp3?dl=0>

<https://www.dropbox.com/s/r83wjd6ug7evnma/New%20flash%2020%2006%2015%20Flash%2010H00%20Radio%20ISTC%20FM.mp3?dl=0>

<https://www.dropbox.com/s/b91qnf7aylvcxmw/New%20flash%2020%2006%2015%20Flash%2015H00%20Radio%20ISTC%20FM.mp3?dl=0>

<https://www.dropbox.com/s/islp88h8fv8ck80/New%20flash%2020%2006%2015%20Flash%2012H00%20Radio%20ISTC%20FM.mp3?dl=0>

<https://www.dropbox.com/s/9h6ylkt879xoeiy/New%20flash%2020%2006%2016%20Flash%2012H%20Radio%20Amiti%C3%A9.mp3?dl=0>

<https://www.dropbox.com/s/4ayy5ki9hidjgyu/New%20flash%2020%2006%2016%20Flash%2016H%20Radio%20Amiti%C3%A9.mp3?dl=0>

<https://www.dropbox.com/s/hrf5q8lkx4hu3ys/New%20flash%2020%2006%2016%20Flash%2018H%20Radio%20Amiti%C3%A9.mp3?dl=0>

<https://www.dropbox.com/s/hw8g16zkxhh8670/New%20flash%2020%2006%2019%20Flash%2010H30%20Radio%20Arc%20en%20Ciel.mp3?dl=0>

<https://www.dropbox.com/s/1fena2bk1nfxq8y/New%20flash%2020%2006%2019%20Flash%2015H30%20Radio%20Arc%20en%20Ciel.mp3?dl=0>

<https://www.dropbox.com/s/2l5ws96cggnv40i/New%20flash%2020%2006%2019%20Flash%2018H30%20Radio%20Arc%20en%20Ciel.mp3?dl=0>

<https://www.dropbox.com/s/1qvb6tgbzswismb/New%20flash%2020%2006%2023%20Journal%2010H%20ATM%20RADIO.mp3?dl=0>

<https://www.dropbox.com/s/j6a24vdv0a64ne1/New%20flash%2020%2006%2023%20Journal%2012H%20ATM%20RADIO.mp3?dl=0>

<https://www.dropbox.com/s/x49jxmzjeh494jj/New%20flash%2020%2006%2023%20Journal%2014H%20ATM%20RADIO.mp3?dl=0>

**6. Relations extérieures**

-Les 9 et 11 juin, nos conseillers juridiques ont assisté à deux réunions zoom organisées par le Ministère des Eaux et Forêts pour la validation de la politique nationale de protection de la reconstitution et de la valorisation de la faune sauvage, en dehors d'autres ONG (WCF, OI-REN…) . La validation de la politique se fera en juillet.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de rencontres** |  |  |  |
| Prise de contact pour demander collaboration | Suivi d’accord de collaboration | Ratification de collaboration | Collaboration sur affaires |
| 5 | 2 | 1 | 4 |

**7. Management**

• Suivi d’enregistrement EAGLE-Côte d’Ivoire

• Le management a poursuivi l’effort de recrutement de nouveaux enquêteurs en continuant le collage des affiches et les recrutements en ligne, ainsi que les entretiens afin de choisir les meilleurs pour la bonne marche du projet.

• Durant ce mois de Juin, des entretiens ont été programmés pour des interviews et ont eu lieu et pour les enquêteurs et pour les juristes.

• un enquêteur a commencé son test ce mois-ci..

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de coordinateur recruté | 00 |
| Nombre de juriste en test | 00 |
| Nombre d’enquêteur en test recruté | 01 |
| Nombre d’enquêteur en ligne en test recruté | 00 |
| Nombre de comptable en test recruté | 00 |
| Nombre de formations dispensées à l’extérieur (police, agents des parcs …) | 00 |
| Nombre de formations internes (activistes du réseau EAGLE en mission dans le projet) | 00 |